## KPI
KEY PERFORMANCE INDICATOR
Jabatan : Construction, Maintenance, & Safety Manager
Tanggal | [8 empty] | Departemen/Jabatan |  | Construction, Maintenance, & Safety Manager / Manager
Nama/Jabatan |  | William Christian Tedjo / Projcet & Maintenance Manager | [6 empty] | Nama Atasan/Jabatan |  | Direktur Utama
Tanggal Bergabung |  | 1 Desember 2020 | [6 empty] | Periode Kinerja |  | 2025
NO |  | Perspektif & Sasaran Strategis KPI |  | Formula | Periode | Verifikasi | Sumber Data | Realisasi Tahun | Target 2025 |  | Polarisasi | UoM | Realisasi (YTD) | Target (YTD) |  | Skor | Bobot | Total (Skor * Bobot)
| #, %, IDR |  | Sumber KPI |  |  |  |  | 2024 | Target 100% | Treshold Min |  |  | 2025 | 2025 |  |  | (%)
FINANCIAL PERSPECTIVE | [16 empty] | 10
F1 | Meningkatkan Valuasi Bisnis
F2 | Cost Control
F2a | % | Cost Variance | VAM | (nilai proyek/estimasi dari Location)*100 | Project/ Event | Direktur | Laporan Evaluasi Proyek |  | 10% | 15% | Minimal | persentase | -24.03% | 10% | 15% | 93.077
F2b | # | Hari Keterlambatan Realisasi Kasbon | HAM | H+7 dari pembayaran | Project/ Event | Finance | Laporan FA |  | 3 | 5 | Minimal | Hari | 261 | 36 | 60 | 8.3333
F2c | % | Data aset tidak sesuai | HAM |  | Semester | GA | Laporan GA |  | 3% | 5% | Minimal | persentase | 0 | 0.36 | 0.6 | 100
CUSTOMER PERSPECTIVE
C1 | Menciptakan Satisfied Customer Experience
C1a | % | Keterlambatan penyelesaiasan kerusakan | Job Desc | (jumlah perbaikan yang terlambat / jumlah pekerjaan perbaikan)*100 | Bulanan | Direktur | Online Form Maintenance |  | 15% | 25% | Minimal | persentase | 22.11% | 15% | 25% | 85.783
C1b | % | Indeks kepuasan perbaikan | Job Desc | jumlah ketidak puasan / jumlah pekerjaan perbaikan | Bulanan | Direktur | Online Form Maintenance |  | 4.8% | 10% | Minimal | indeks | 0.9828% | 5% | 10% | 100
C2 | Mengembangkan Kerjasama Bisnis
C2a | # | Project MACRO | VAM | Jumlah proyek deal | Quarter (3bln) | Direktur |  |  | 5 | 4 | Maksimal | Project |  |  |  | 100
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE
B1 | Meningkatkan kualitas
B1a | # | Temuan Audit Internal Kritis | HAM | Jumlah Temuan Audit Internal Kritis | Semester | Direktur | Audit Internal |  | 2 | 4 | Minimal | temuan | 14 | 0 | 4 | 0
B1b | # | Outlet terlambat buka | Job Desc | Proyek terlambat | Project/ Event | Direktur | Open Project |  | 5% | 10% | Minimal | persentase | 71.43% | 5% | 10% | 0
B1c | # | Kecelakaan Kerja | Job Desc | jumlah kecelakaan kerja | Bulanan | Direktur | HSE |  | 0 | 1 | Minimal | Kecelakaan | 2 | 0 | 12 | 96.6667
| # | Temuan Audit Mutu & Compliance | HAM | Jumlah Temuan Audit Mutu & Compliance
B1d | # | Temuan Mayor Audit Eksternal | HAM | Jumlah Temuan Audit Eksternal | Project/ Event | QMS | QMS |  | 3 | 5 | Minimal |  | 0 | 3 |  | 100
B1e | # | Revisi Project | Job Desc | Jumlah revisi setelah proyek diserahterimakan dalam waktu rentang waktu masa retensi (6 bulan) | Project/ Event | Direktur | [12 empty] | saat skala bisnis semakin besar, KPI ini akan diturunkan ke level SPV dan berubah menjadi indeks kepuasan proyek dari user
B2 | Revisi Projecty
B2a | % | Progress implementasi SMK3 tingkat awal | Job Desc | (jumlah pemenuhan kriteria / 64)*100 | Tahunan | Direktur | Open Project |  | 100% | 80% | Maksimal | persentase | 71.88% | 100% | 80% | 0
B3 | System Development
B3a | % | Downtime alat/mesin | Job Desc | (total downtime / total waktu operasional) * 100; downtime dihitung dari selesainya waktu SLA | Bulanan | Direktur | Online Form |  | 2% | 3% | Maksimal | persentase | 12.3% | 2% | 3% | 0
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
L1 | Talent Management
L1a | % | Retensi karyawan | HAM | 4-6 bulan dari karyawan start join | Project/ Event | HRD | HRD |  | 3% | 5% | Minimal | persentase | 0% | 3% | 5% | 100
L2 | People Development
L2a | % | Candidate readiness | VAM |  | Quarter (3bln) | Direktur | LD |  | 10% | 5% | Maksimal
L2b | # | Rata-rata jam Learning per karyawan | HAM |  | Bulanan | Direktur | LD |  | 3 | 2 | Maksimal |  | 11.05 | 18 | 12 | 61.3889
Total % | [16 empty] | 0 | 0
Saya telah mengerti dan berkomitmen selama setahun untuk mencapai tujuan kinerja di atas.
|  | Tanda tangan & Nama | [9 empty] | Disetujui,
|  | MR William Christian T | [9 empty] | Jang Steven Sanjaya
|  | Jabatan: Construction, Maintenance, & Safety | [9 empty] | Jabatan: Direktur Utama
tahun 2026, set KPI cost control
| 1 | penurunan biaya maintenance dibaandingkan tahun 2025
Note on D21: Mas Ridho pindah di C2a ya -Yohanes Kurniawan

## Achievement
Kode BSC | Indikator | Achieve/Not Achieve | Keterangan
F2b | Hari Keterlambatan Kasbon | Not Achieve | Belum diisi/Belum ada data
F2c | Data Aset Tidak Sesuai | Not Achieve | Belum diisi/Belum ada data
C1a | Keterlambatan penyelesaian kerusakan | Not Achieve | Belum diisi/Belum ada data
C1b | Indeks Ketidak-puasan perbaikan | Not Achieve | Belum diisi/Belum ada data
B1c | Kecelakaan Kerja | Not Achieve | Belum diisi/Belum ada data
B2a | Progress SMK3 | Achieve
B3a | Downtime Alat/Mesin | Not Achieve | Belum diisi/Belum ada data
L1a | Retensi Karyawan | Not Achieve | Belum diisi/Belum ada data
L2a | Candidate | Not Achieve | Belum diisi/Belum ada data
L2b | Jam Learning | Achieve

## F2a
Nama KPI | % | Cost Variance | perbandingan antara total nilai proyek dengan estimasi biaya proyek yang di buat oleh BD
Periode | Project/ Event |  | data menggunakan data dari FA agar semua sync
Polarisasi | Maksimal
Project | Budget (BD) | Realisasi Nilai Proyek | Cost Variance | Target (100%) | Treshold Min | Skor | Status | Keterangan
AEON Deltamas | 733530000 | 473878222 | -35.4% | 10% | 15% | 100 | Dibawah target
Supermall Karawaci | 250600000 | 306020661 | 22.12% | 10% | 15% | 51.5392 | Melebihi target
BG Junction | 414800000 | 125968368 | -69.63% | 10% | 15% | 100 | Dibawah target
Puri Surya Jaya | 980671500 | 733140166 | -25.24% | 10% | 15% | 100 | Dibawah target
Royal Plaza | 347880000 | 285183952 | -18.02% | 10% | 15% | 100 | Dibawah target
Pepelegi | 457400000 |  |  | 10% | 15% |  | isi data dulu
Kusuma Bangsa | 974750000 |  |  | 10% | 15% |  | isi data dulu
Plafon Rungkut | 28798146 | 20284000 | -29.56% | 10% | 15% | 100 | Dibawah target
BPOM Pabrik | 85665360 | 75000000 | -12.45% | 10% | 15% | 100 | Dibawah target
|  |  |  | 10% | 15% |  | isi data dulu
|  |  |  | 10% | 15% |  | isi data dulu
|  |  |  | 10% | 15% |  | isi data dulu
Total |  |  | -24.03% | 10% | 15% | 93.077 | Dibawah target

## F2b
Nama KPI | # | Hari Keterlambatan Realisasi Kasbon
Periode | Bulanan
Polarisasi | Minimal
Periode | Realisasi | Target (100%) | Treshold Min | Skor | Status | Column 1
Januari | 0 | 3 | 5 | 100 | sesuai target
Februari | 21 | 3 | 5 | 0 | melebihi batas
Maret | 17 | 3 | 5 | 0 | melebihi batas
April | 40 | 3 | 5 | 0 | melebihi batas
Mei | 67 | 3 | 5 | 0 | melebihi batas | smoke detector PTC, kompresor pabrik, bio waste, pelunasa interior PCM
Juni | 94 | 3 | 5 | 0 | melebihi batas | smoke detectot PTC (tidak bisa realisasi krn dari pihak PTC blm dipasang)
Juli | 8 | 3 | 5 | 0 | melebihi batas
Agustus | 8 | 3 | 5 | 0 | melebihi batas
September | 6 | 3 | 5 | 0 | melebihi batas
Oktober |  | 3 | 5 | 0 | isi data dulu
November |  | 3 | 5 | 0 | isi data dulu
Desember |  | 3 | 5 | 0 | isi data dulu
Total | 261 | 36 | 60 | 8.3333 | melebihi batas
Note on E6: ini dengan rumus nilai tertinggi tidak terbatas, nilai terendah 80, dibawah target (treshold min) nilai 0

## F2c
Nama KPI | % | Data aset tidak sesuai |  | data aset keluar dar GA
Periode | Project/ Event
Polarisasi | Minimal
Periode | Realisasi | Target (100%) | Treshold Min | Skor | Status
Januari | 0 | 3% | 5% | 100 | sesuai target
Februari | 0 | 3% | 5% | 100 | sesuai target
Maret | 0 | 3% | 5% | 100 | sesuai target
April | 0 | 3% | 5% | 100 | sesuai target
Mei | 0 | 3% | 5% | 100 | sesuai target
Juni | 0 | 3% | 5% | 100 | sesuai target
Juli | 0 | 3% | 5% | 100 | sesuai target
Agustus | 0 | 3% | 5% | 100 | sesuai target
September | 0 | 3% | 5% | 100 | sesuai target
Oktober |  | 3% | 5% | 0 | isi data dulu
November |  | 3% | 5% | 0 | isi data dulu
Desember |  | 3% | 5% | 0 | isi data dulu
Total | 0 | 36% | 60% | 100 | sesuai target
Note on E6: ini dengan rumus nilai tertinggi tidak terbatas, nilai terendah 80, dibawah target (treshold min) nilai 0

## C1a
Nama KPI | % | Keterlambatan penyelesaian kerusakan |  |  | dihitung dari jumlah keterlambatan penyelesaian kerusakan terhadap total perbaikan kerusakan yang di lakukan
Periode | Bulanan
Polarisasi | Minimal
Periode | Jumlah Pekerjaan | Jumlah Keterlambatan | Realisasi | Target (100%) | Treshold Min | Skor | Status | Keterangan
Januari |  |  |  | 15% | 25% | 0 | isi data dulu
Februari |  |  |  | 15% | 25% | 0 | isi data dulu | online form belum support
Maret | 193 | 60 | 31.09% | 15% | 25% | 0 | melebihi batas
April | 150 | 25 | 16.67% | 15% | 25% | 96.6667 | di dalam target
Mei | 171 | 30 | 17.54% | 15% | 25% | 94.9123 | di dalam target
Juni | 141 | 28 | 19.86% | 15% | 25% | 90.2837 | di dalam target
Juli | 283 | 52 | 18.37% | 15% | 25% | 93.2509 | di dalam target
Agustus | 188 | 27 | 14.36% | 15% | 25% | 100 | sesuai target
September | 217 | 80 | 36.87% | 15% | 25% | 0 | melebihi batas
Oktober |  |  |  | 15% | 25% | 0 | isi data dulu
November |  |  |  | 15% | 25% | 0 | isi data dulu
Desember |  |  |  | 15% | 25% | 0 | isi data dulu
Total | 1343 | 302 | 22.11% | 15% | 25% | 85.783 | di dalam target

## C1b
Nama KPI | # | Indeks Kepuasan perbaikan
Periode | Bulanan
Polarisasi | Minimal
Periode | Jumlah online form | Good | Okay | Bad | Realisasi | Target (100%) | Treshold Min | Skor | Status | Keterangan
Januari |  |  |  |  | #DIV/0! | 5% | 10% | #DIV/0! | #DIV/0!
Februari |  |  |  |  | #DIV/0! | 5% | 10% | #DIV/0! | #DIV/0! | Online form belum support
Maret |  | 32 | 6 | 0 | 0% | 5% | 10% | 100 | sesuai target
April |  | 42 | 3 | 0 | 0% | 5% | 10% | 100 | sesuai target | total 150 perbaikan, yang isi review hanya 45
Mei |  | 40 | 3 | 1 | 2.273% | 5% | 10% | 100 | sesuai target
Juni |  | 55 | 2 | 0 | 0% | 5% | 10% | 100 | sesuai target
Juli |  | 78 | 5 | 0 | 0% | 5% | 10% | 100 | sesuai target
Agustus |  | 59 | 0 | 1 | 1.667% | 5% | 10% | 100 | sesuai target
September |  | 77 | 1 | 2 | 2.5% | 5% | 10% | 100 | sesuai target
Oktober |  |  |  |  | #DIV/0! | 5% | 10% | #DIV/0! | #DIV/0!
November |  |  |  |  | #DIV/0! | 5% | 10% | #DIV/0! | #DIV/0!
Desember |  |  |  |  | #DIV/0! | 5% | 10% | #DIV/0! | #DIV/0!
Total |  | 383 | 20 | 4 | 0.9828% | 5% | 10% | 100 | sesuai target
[6 empty] | mulai agustus | 1. bintang jadi 5 per bulan agustus 2. lead time review dijadikan 3x24 jam 3. diturunkan langsung ke SPV Maintenance
[7 empty] | 5 > 5 4 > 4 3 > 3 2 > 2 1 > 1 | atau pakai rata2
Note on I6: ini dengan rumus nilai tertinggi tidak terbatas, nilai terendah 80, dibawah target (treshold min) nilai 0

## C2a
Nama KPI | # | Proyek Macro | jumlah proyek yang deal
Periode | Tahunan
Polarisasi | Maksimal
Periode | Realisasi | Target (100%) | Treshold Min | Skor | Status
Januari | 0 | 0 | 0 | 100 | Di dalam target
Februari | 0 | 0 | 0 | 100 | Di dalam target
Maret | 0 | 0 | 0 | 100 | Di dalam target
April | 0 | 0 | 0 | 100 | Di dalam target
Mei | 0 | 0 | 0 | 100 | Di dalam target
Juni | 0 | 0 | 0 | 100 | Di dalam target
Juli | 0 | 0 | 0 | 100 | Di dalam target
Agustus | 0 | 1 | 0.8 | 0 | Dibawah target
September | 0 | 3 | 2.4 | 0 | Dibawah target
Oktober |  | 3 | 2.4 |  | isi data dulu
November |  | 4 | 3.2 |  | isi data dulu
Desember |  | 5 | 4 |  | isi data dulu
Total | 0 | 5 | 4 | 77.7778 | Dibawah target
Note on C6: target yang disesuaikan otomatis bila target (100%) terpenuhi maupun tidak terpenuhi.

## B1a
Nama KPI | # | Temuan audit compliance & mutu |  | audit dilakukan oleh AI
Periode | Project/ Event |  |  | temuan mayor
Polarisasi | Minimal
Periode | Realisasi | Target (100%) | Treshold Min | Skor | Status | Keterangan
Kuarter 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | melebihi batas
Kuarter 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | sesuai target
Kuarter 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | melebihi batas
Kuarter 4 |  | 0 | 1 | 0 | isi data dulu
Total | 14 | 0 | 4 | 0 | melebihi batas
Note on E6: ini dengan rumus nilai tertinggi tidak terbatas, nilai terendah 80, dibawah target (treshold min) nilai 0

## B1b
Nama KPI | # | Outlet Terlambat Buka |  |  | dihitung dari jumlah proyek yang terlambat dibanding total proyek yang di kerjakan
Periode | Tahunan |  |  |  | HAM dengan milik BD
Polarisasi | Minimal
Project | Target | Realisasi | Hari keterlambatan | Kategori | Target (100%) | Treshold Min | Skor | Status | Column 2
Mie Mapan AEON Deltamas | 2025-01-21 | 2025-02-14 | 24 | terlambat | 0% | 0% | 0 | melebihi batas | masih menggunakan data proyek terlmbat, next project baru pakai outlet terlambat buka
Mie Mapan Supermall Karawaci | 2025-01-21 | 2025-02-06 | 16 | terlambat | 0% | 0% | 0 | melebihi batas | masih menggunakan data proyek terlmbat, next project baru pakai outlet terlambat buka
Mie Mapan BG Junction | 2025-01-27 | 2025-02-12 | 16 | terlambat | 0% | 0% | 0 | melebihi batas | masih menggunakan data proyek terlmbat, next project baru pakai outlet terlambat buka
Puri Surya Jaya | 2025-03-10 | 2025-03-24 | 14 | terlambat | 0% | 0% | 0 | melebihi batas | masih menggunakan data proyek terlmbat, next project baru pakai outlet terlambat buka
Royal Plaza | 2025-03-12 | 2025-03-23 | 11 | terlambat | 0% | 0% | 0 | melebihi batas | masih menggunakan data proyek terlmbat, next project baru pakai outlet terlambat buka
Pepelegi | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 | tepat waktu | 0% | 0% | 100 | sesuai target
Kusuma Bangsa | 2025-10-11 |  |  |  | 0% | 0% | 0 | isi data dulu
[5 empty] | 0% | 0% | 0 | isi data dulu
[5 empty] | 0% | 0% | 0 | isi data dulu
[5 empty] | 0% | 0% | 0 | isi data dulu
[7 empty] | 0 | isi data dulu
[7 empty] | 0 | isi data dulu
[7 empty] | 0 | isi data dulu
[7 empty] | 0 | isi data dulu
[7 empty] | 0 | isi data dulu
[5 empty] | 0% | 0% | 0 | isi data dulu
7 |  |  |  | 71.43% | 5% | 10% | 0

## B1c
Nama KPI | # | Kecelakaan kerja | jumlah kecelakaan kerja setiap bulan all departemen
Periode | Bulanan |  | dari berangkat kerja sampai pulang kerja
Polarisasi | Minimal
Periode | Realisasi | Target (100%) | Treshold Min | Skor | Status | Column 1
Januari | 0 | 0 | 1 | 100 | sesuai target
Februari | 0 | 0 | 1 | 100 | sesuai target
Maret | 0 | 0 | 1 | 100 | sesuai target
April | 0 | 0 | 1 | 100 | sesuai target
Mei | 1 | 0 | 1 | 80 | di dalam target | panci presto pabrik
Juni | 0 | 0 | 1 | 100 | sesuai target
Juli | 1 | 0 | 1 | 80 | di dalam target
Agustus | 0 | 0 | 1 | 100 | sesuai target
September | 0 | 0 | 1 | 100 | sesuai target
Oktober |  | 0 | 1 | 0 | isi data dulu
November |  | 0 | 1 | 0 | isi data dulu
Desember |  | 0 | 1 | 0 | isi data dulu
Total | 2 | 0 | 12 | 96.6667 | di dalam target
Note on E6: ini dengan rumus nilai tertinggi tidak terbatas, nilai terendah 80, dibawah target (treshold min) nilai 0

## B2a
Nama KPI | % | Progress Implementasi SMK3 tingkat awal |  |  | 64 modul | di spread per quartal
Periode | Quarter (3bln) | https://openproject.mapan.co.id/projects/smk3-tingkat-awal/work_packages?query_props=%7B%22c%22%3A%5B%22id%22%2C%22subject%22%2C%22type%22%2C%22status%22%2C%22assignee%22%2C%22priority%22%5D%2C%22hi%22%3Atrue%2C%22g%22%3A%22%22%2C%22is%22%3Atrue%2C%22tv%22%3Afalse%2C%22hla%22%3A%5B%22status%22%2C%22priority%22%2C%22dueDate%22%5D%2C%22t%22%3A%22id%3Aasc%22%2C%22f%22%3A%5B%5D%2C%22ts%22%3A%22PT0S%22%2C%22pp%22%3A100%2C%22pa%22%3A1%7D
Polarisasi | Maksimal
Periode | implemented modul | Realisasi | Target (100%) | Treshold Min | Skor | Status | 8.3333
Q1 | 9 | 14.06% | 40% | 30% |  | Dibawah target
Q2 | 25 | 39.06% | 60% | 50% |  | Dibawah target
Q3 | 46 | 71.88% | 70% | 60% |  | Melebihi target
Q4 |  | 0% | 100% | 80% |  | Dibawah target
Total | 64 | 71.88% | 100% | 80% |  | Dibawah target

## B3a
Nama KPI | % | Downtime alat / mesin |  | total downtime mesin di bandingkan total jam operasional mesin
Periode | Bulanan |  |  | dihitung dari selesai waktu SLA (standar skala prioritas perbaikan equipment)
Polarisasi | Minimal
Periode | Total downtime | Total Operasional | Realisasi | Target (100%) | Treshold Min | Skor | Status | Keterangan
Januari | 0 | 0 | 0% | 2% | 3% | 100 | sesuai target
Februari | 0 | 0 | 0% | 2% | 3% | 100 | sesuai target | online form belum support
Maret | 6788 | 38970 | 17.42% | 2% | 3% | 0 | melebihi batas
April | 3491 | 35496 | 9.835% | 2% | 3% | 0 | melebihi batas
Mei | 4196 | 39420 | 10.64% | 2% | 3% | 0 | melebihi batas
Juni | 3031 | 34104 | 8.888% | 2% | 3% | 0 | melebihi batas
Juli | 7663 | 63900 | 11.99% | 2% | 3% | 0 | melebihi batas
Agustus | 3101 | 36720 | 8.445% | 2% | 3% | 0 | melebihi batas
September | 7567 | 42804 | 17.68% | 2% | 3% | 0 | melebihi batas
Oktober |  |  |  | 2% | 3% | 0 | isi data dulu
November |  |  |  | 2% | 3% | 0 | isi data dulu
Desember |  |  |  | 2% | 3% | 0 | isi data dulu
Total | 35837 | 291414 | 12.3% | 2% | 3% | 0 | melebihi batas
Note on G6: ini dengan rumus nilai tertinggi tidak terbatas, nilai terendah 80, dibawah target (treshold min) nilai 0

## L1a
Nama KPI | % | Retensi karyawan
Periode | Bulanan
Polarisasi | Minimal | 4-6 bulan sejak karyawan join
Periode | Realisasi | Target (100%) | Treshold Min | Skor | Status
Januari | 0 | 3% | 5% | 0 | isi data dulu
Februari | 0 | 3% | 5% | 0 | isi data dulu
Maret | 0 | 3% | 5% | 0 | isi data dulu
April | 0 | 3% | 5% | 0 | isi data dulu
Mei | 0 | 3% | 5% | 0 | isi data dulu
Juni | 0 | 3% | 5% | 0 | isi data dulu
Juli | 0 | 3% | 5% | 0 | Dibawah target
Agustus | 0 | 3% | 5% | 0 | Dibawah target
September | 0 | 3% | 5% | 0 | Dibawah target
Oktober |  | 3% | 5% | 0 | isi data dulu
November |  | 3% | 5% | 0 | isi data dulu
Desember |  | 3% | 5% | 0 | isi data dulu
Total | 0 | 3% | 5% | 100 | sesuai target

## L2a
| % | Candidate Readiness |  | total karyawan ready/ total karyawan
Periode | Quarter (3bln)
Polarisasi | Maksimal
|  |  |  | pembulatan ke atas | pembulatan ke bawah
Periode | Jumlah karyawan | Realisasi | Realisasi | Column 5 | Column 6 | Skor | Status
Q1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | Dibawah target
Q2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | Dibawah target
Q3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | Dibawah target
Q4 | 10 |  |  |  |  | #DIV/0! | Di dalam target
| Yogi | 10
Richard
Dani
Aulia
shofie
Afandi
Arif
Hendrian
raihan
anas
Note on F6: target yang disesuaikan otomatis bila target (100%) terpenuhi maupun tidak terpenuhi.

## L2b
Nama KPI | # | Rata-rata Jam Learning Karyawan
Periode | Bulanan
Polarisasi | Maksimal
Periode | Realisasi | Target (100%) | Treshold Min | Skor | Status
Januari |  |  |  |  | Di dalam target
Februari |  |  |  |  | Di dalam target
Maret |  |  |  |  | Di dalam target
April | 2.05 | 3 | 2 | 68.3333 | Di dalam target
Mei | 0.58 | 3 | 2 | 19.3333 | Dibawah target
Juni | 0.8 | 3 | 2 | 26.6667 | Dibawah target
Juli | 2 | 3 | 2 | 66.6667 | Di dalam target
Agustus | 1.8 | 3 | 2 | 60 | Dibawah target
September | 3.82 | 3 | 2 | 127.3333 | Melebihi target
Oktober |  |  |  |  | Di dalam target
November |  |  |  |  | Di dalam target
Desember |  |  |  |  | Di dalam target
Total | 11.05 | 18 | 12 | 61.3889 | Dibawah target